## Sheet1
날짜 | 회의 | 클라 | 서버 | 기획
2018-03-04 | x | 방 참여 UI 변경 | 방 참여 로직 변경 | 기획서 작성
2018-03-11 | 전반적인 게임 컨셉에 관한 회의 | 옷 입히기 구현 | 방 참여 로직 연동, 프로토콜 정리 | 프로토콜 문서 작성
2018-03-18 | 맵, 추가 일정 관련 회의 | 기본 게임 로직 구현 | 동기화 모델 구현, 최적화 | x